## 招标答疑汇总表
招标答疑汇总表
项目名称 |  | 科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目--室外工程
招标单位(名称) |  | 安徽科达智慧能源科技有限公司
答疑时间 |  | 2024-04-18
序号 | 投标方所提问题 | 内容说明 | 所提疑问处的页码或编号 | 截图 | 招标人回复
1 | 在招标说明书里投标人资格审查要求3.1.4条要求提供2020年、2021年、2022年财务审计报告，但在资格申请文件里投标人资格审查要求1.4里提出提供2021年、2022年、2023年的财务审计报告，请明确一下我们提供哪三年的财务审计报告 | 招标文件问题 | 资格审查文件第1页和招标说明书第6页 |  | 1.提供2021年、2022年、2023年的财务审计报告； 2.如果2023年财务审计报告未出，则提供2020年、2021年、2022年的。
2 | 资格审查文件里投标人资格审查要求1.9里要求申请人必须在“安徽省建筑市场监管公共服务平台（http://117.68.7.137:7006/）”中办理登记并获得建筑业企业的建筑行业诚信档案（申请人提供该平台的查询结果打印页面，马鞍山市在“马鞍山市建设工程智慧监管与企业信用管理平台”查询）。进入安徽省建筑市场监管公共服务平台后，只能反映企业基本信息和企业资质信息，只能提供企业基本信息和企业资质信息，后附截图，是否可以？ 相关网站如何查询截图，需甲方明确？ | 招标文件问题 | 资格审查文件第1-2页 |  | 1.操作方法可参加以上操作手册（适用于省内外企业 ）； 2.如实在无法获得，可提供附件中截图即可。
3 | 关于消防水池的图纸未看到，需要甲方明确 | 图纸问题 | /
4 | 需要甲方明确：水表是否需要带远传功能？ | 其他问题 | / |  | 水表不需要带远传功能。
5 | 项目经理业绩材料，麻烦明确一下业绩要求中需要提供哪些证明文件来佐证呢？ | 招标文件问题 | 技术评分表 | 近五年内必须担任过至少一个市政/建筑工程项目经理。 | 关于项目经理的业绩需提供以下任一项佐证资料说明 1.合同中本身体现项目经理名字的多方签盖复印件； 2.竣工验收表中体现项目经理名字的多方签盖复印件； 3.过程验收文件中（主体验收/规划验收/消防验收/联合验收）体现项目经理名字的多方签盖复印件；
6 | 技术负责人业绩 麻烦明确一下业绩要求中需要提供哪些证明文件来佐证呢？ | 招标文件问题 | 技术评分表 | 近五年内必须担任过至少一个市政/建筑工程项目技术负责人。 | 关于技术负责人业绩需提供以下任一项佐证资料说明： 1.合同中本身体现技术负责人名字的多方签盖复印件； 2.竣工验收表中体现技术负责人名字的多方签盖复印件； 3.过程验收文件中（主体验收/规划验收/消防验收/联合验收）体现技术负责人名字的多方签盖复印件； 4.项目过程管理文件中（变更/签证）体现技术负责人名字的多方签盖复印件;
7 | 合同10.4中关于变更工程材料计价约定采用当月信息价下浮15%作为结算依据，此材料计价方式不合理，应采用市场价作为结算依据 | 招标合同问题 |  |  | 按照招标文件中说明执行。
8 | 合同10.4中工程变更需议价应提前28d申报且不得以价格未审批停止施工，由于整个工期是60天，建议变更需议价应提前7d申报，业主应签署初步意见作为办理签证的结算依据 | 招标合同问题 |  |  | 工程变更议价，调整到应提前7d申报。
9 | 室外排水工程中抗震支架含二次深化是否在本次招标之内？ | 图纸问题 |  |  | 不包含抗震支架
10 | 道路图5中一般车行道结构图中未标注边口尺寸 | 图纸问题 |  |  | 一般道路边口参照标准道路边口
11 | 道路图6中未标注绿化与道路高差 | 图纸问题 |  |  | 绿化覆土成熟面至道路侧石10CM
12 | 结施01中基础承台标高为暂定-1.8m，请明确 | 图纸问题 |  |  | 参照设计图纸
13 | 雨水图中由于原海绵体施工取消，溢水口是否施工 | 图纸问题 |  |  | 溢水口不在施工范围内
14 | 雨水图中成品防护栏杆明确大样做法 | 图纸问题 |  |  | 暂时无需明确，待进场后沟通确定。
15 | 围墙铁艺栏杆样式由甲方后期自选，建议本次暂不做报价，后期按变更签证核算 | 招标文件问题 |  |  | 按照清单报价
16 | 电施02中未明确路灯基础底部标高 | 图纸问题 |  |  | 路灯基础底标高：-1.1米
17 | 俯施03中建议取消围墙外散水坡 | 图纸问题 |  |  | 取消围墙外面的散水坡
18 | 合同约定中付款按当月完成产值75%核算，并于下个月付款，由于整个工期是60天，相当于全额垫资，请业主考虑将付款比例提高至85% | 其他问题 |  |  | 付款比例保持不变。将招标文件中每月申请一次进度款的条件修改为：每月可申请两次进度款。
19 | 投标保证金账户无法汇款，银行自动退回，反馈信息有误。请招标人给予确认。 | 招标文件问题 | 招标说明前附表 |  | 招标文件中账号信息有误，现修改招标人保证金账户信息： 账户名称：安徽科达智慧能源科技有限公司 开户行：中国建设银行安徽马鞍山开发区支行 账号： 3405 0165 9008 0000 0076