项目说明及管理要求

- 工程概况

  - 工程名称：科达机电高端装备智能制造工厂办公楼暖通工程

  - 建设单位：安徽科达机电股份有限公司

  - 工程地点：安徽省马鞍山市安徽科达机电股份有限公司

  - 工程内容：办公楼空调系统施工，具体详见招标范围。

  - 建筑面积：6320平方米。

- 招标范围

本次招标范围涵盖B厂房办公楼办公楼空调系统施工(具体参见设计图纸和工程量清单)，按照发包人确认的空调暖通图纸及国家规程要求，完成全部空调暖通图纸范围内的供应、运输、安装、检验试验、验收和保修等各项工作，具体工作包括不限于以下工程内容：

1、根据招标文件、招标图纸、有关资料及说明的暖通工程，包括但不限于包含空调室外主机、室内主机、空调铜管、冷凝水管、卫生间排风、支吊架、管道保温、空调系统的设备信号控制、空调电柜出线部分电缆及配件的采购、安装、调试及验收工作（具体详见图纸与工程量清单）。包工、包料、包工期、包质量、包资料、包安全生产及文明施工等措施、包组织竣工验收、移交及后续结算资料整理提交等工作。

2、整体保洁。

3、后期质量维保工作。

4、按要求提供相关备品备件。

- 施工界面划分标准：

  - 场地现状：由投标单位进行现场探勘及现状移交；

  - 工作界面交叉部分划分：

暖通承建商与总包、各分包之间的工作界面交叉部分划分：

2.1 总包方的工作：楼层总配电施工、消防排烟施工。

2.2 装饰方的工作：楼层总配电箱至各房间分电箱电缆及配电箱施工、吊顶施工。

2.3 暖通承建商的工作：负责办公楼内空调系统、室内外机、吊架、空调室外机电源及空调室内机到线控器电源、卫生间排风等施工。

  - 项目临建：

3.1承包人现场劳动力管理：任何时间内，现场劳动力不得随意穿行及其他市政道路，不得进入非施工区域。劳动力转运应采用客运汽车进行接驳。

  - 临电、临水接入点：接入点位置及布置见如下（现场提供民用电和工业用电接入点，由承包人自行选择，由承包人安装电表）。

  - 项目临电/临水接入说明：从示意图中选择取电点，由承包人做配电箱及拉线，承包人自行完成临时用电施工费（含设备费用）、拆除费、试验检测费、协调费用等由承包人承担。临时用电电费按政府收费标准计取，每月由承包人直接向园区缴纳。项目临水：施工临时用水需自行协商从园区管路取水，按政府收费标准计取，每月由承包人直接向园区缴纳。或承包人主动与厂房建设施工总承包协商，双方达成一致后从对方水电接入点进行接驳。

  - 施工单位进场则默认接收现场所有条件（含道路交通、临水临电、排水排污、场内布置及条件），后续不得以现场条件不足为理由要求增加费用。

- 报批报建相关资料等要求

  - 承包方必须配合甲方、施工总承包单位及政府监管部门，按照要求办理相关的报规报建等工作（含质量监督、安全监督、质安监交底、资料整理、竣工验收等一系列手续）。

- 工期要求：

1 进场时间：以发包人下发的进场通知为准；

2 工期要求：绝对工期50天。详见下表：

2.1  计划开始时间：2024年9月20日；（为暂定时间，以发包人开工令为准或根据实际情况确定安装工期，以确保不影响竣工验收为前提）； 承包人需充分考虑各材料订货周期，无条件配合发包人按节点完成竣工验收（验收时间含在总工期内），否则由此造成的一切责任将由承包人负责。具体开工日期，以发包人签发的开工指令日期为准，绝对工期不予顺延。详见下表：

| 序号 | 项目节点 | 开始时间 | 工期 (日历天) | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工及安装 | 2024-9-20 | 45 | 2024-11-05 |  |
| 2 | 收尾及清理 | 2024-11-06 | 3 | 2024-11-08 |  |
| 3 | 工程验收 | 2024-11-09 | 2 | 2024-11-10 |  |

3 违约索赔措施：

3.1 合同签订后发包人下达进场通知起，临建工程需在7天内达到使用条件并通过建设主管部门验收，延期按1000元/天索赔，施工现场临建、围挡等除满足建设主管部门现场验收要求外，还不得低于发包人配置标准要求，要求使用集装箱房进行搭设，见《安全健康及环保现场管理标准》。

3.2 承包人未按照合同条款约定的时间内开工，每逾期一天，承包人应向发包人支付500元/天的违约金，由此导致发包人遭受的经济损失超出违约金金额的，超出部分，承包人仍应负责赔偿。发包人有权从应付承包人的任何款项中直接扣除违约金及赔偿金。逾期超过20日，发包人有权解除合同。

3.3.各节点延期（除验收节点外），除按5.3.1条处罚以外，还需向发包人支付500元/天违约金，发包人有权在当期工程进度款中扣除；但总工期未拖延、工程质量未受影响，且不影响发包人使用，前期扣除的工期违约金，发包人可申请免除处罚。

3.4 验收关键节点延期，工程不能按合同工期竣工备案并移交发包人的，承包人应向发包人支付违约金1万元外，每延误一天，还需支付违约金500元/天，发包人可要求承包人直接支付违约金，也可从支付给承包人的任何款项中直接扣除违约金，违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

3.5 以上施工进度的要求，承包方不得以工程进度款未支付理由拒绝施工、申请延期。如若有此类现象，承包单位将在科达公司供应商库中列入黑名单；

3.6 投标人必须充分考虑到如天气情况、停水、居民阻工和其他专业工序交叉作业等全部因素对工期及施工的影响。除非发包人要求，乙方不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求签证。

3.7 发包人有权在合同工期范围内下发阶段性专项计划指令，承包方需调配一切资源予以保证节点工期。

- 质量标准：合格；

项目工程要求一次性验收“合格”（按现行国家建筑工程质量验收规范），如项目工程一次性验收达不到现行国家建筑工程质量验收合格标准的（以是否能在合同约定的时间内一次性获取相关部门签认合格的文件为准），乙方需向发包人支付合同工程结算总价2%的质量违约金；

- 管理要求

  - 项目部管理人员配置要求（不允许兼职）：

管理人员需当地建设标准要求进行所有备案工作；并按实际配置管理班组，班组人员不少于5人，建议项目组织架构配置应包含：项目经理1人、机电专业工程师1人、安全员1人、资料员1人等。现场项目经理及关键人员应与投标时的人员相一致，未经发包人同意不得更换。

  - 承包人承诺按照我司要求的考勤方式管理人员的出勤情况，项目经理和主要施工管理人离开工地未向发包人现场代表书面请假并获得批准，按500元/天的违约金索赔、请假后无正当理由超假的按300元/天的违约金索赔。未经发包人书面同意，项目经理及技术负责人每更换一次，承包人须支付违约金人民币10000元；

  - 合同后需附项目管理人员名单、职称、证书编号及联系电话等。

  - 承包人项目经理、项目技术负责人、必须参加每周工程例会。承包人人员不按时参加相关会议，每次会议，承包人应按照缺席人数向发包人支付人民币500元/人次的违约金。

  - 承包人应当确保其派至本项目的核心岗位（电力专业工程师）人员的稳定性。未经发包人同意，承包人的核心管理人员不得撤离或调离本项目，否则承包人应当按照撤离或调离的人数向发包人支付违约金人民币1000元/人次。

  - 因承包人劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、 周转材料等组织不到位，而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响 ，扣罚管理费5000元/次。

  - 对拟派项目经理的要求：

- 拟委任项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

- 拟派项目经理必须担任过至少一个单项合同总额≥100万元的暖通安装工程施工项目经理。

  - 对专职安全人员的要求：

- 专职安全人员1名，须具有有效的安全生产考核合格证（C证）（申请人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且申请人为在职人员。

  - 安全文明管理要求

一、材料调运、存放

a)、材料调运过程应设置专人安全监护，做好安全隔离。

b)、吊装时地面作业人员应扶住材料防止晃动，待调运材料升高至 0.5米，确认正常后， 地面人员从起吊点撤离，吊车在指挥员的指示下匀速将材料提升至指定高度缓慢转运。

c)、不同类型的材料应单独储存、堆放，保证存放边角整齐，并预留出净宽和净高度均不小于4米的消防通道。

d)、易燃材料应加强防火措施，悬挂严禁烟火标识牌，配备足量的灭火器材。

二、安全防护

1、安全带

a）安全带应符合GB 6095-2009《安全带》的技术和检验要求。进场应提供生产日期、 生产许可证、产品合格证、检验证。

b）高空作业场所应佩戴全身背带式安全带。

c）安全带上的各种部件不得任意拆除、接长使用。安全带应高挂低用使用3m以上长绳应加缓冲器。

d）个人劳动防护用品需经项目部检查合格后方可投入使用并建立采购验收发放台账。禁止质量不合格、资料不齐全或假冒伪劣的安全带进入施工现场。 e）应建立安全带管理台账，专人管理，加强现场巡查纠正违章行为。

2、安全绳

a）若绳索为多股绳，则股数不应少于三股，绳头不应留有散丝。

b）绳末端连接金属件时，未端环眼内应加支架。

c）绳体在结构上和使用过程中不应打结。

d）所有零部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘。

e）安全绳的性能指标应符合GB6095-2020的规定，绳子的直径在16mm-18mm之间，不符合规定的不得使用。

f）将安全绳牢固地固定在建筑物或构筑物上，不得固定在吊篮的悬挂控制机构上。

g）将安全带扣到安全绳上时，必须采用专用设备配套的自锁器或具有一定相同产品功能 的单向自锁卡扣，自锁器不得反装。

h）施工区域的下方地面必须设置醒目的安全警戒范围，施工过程设置专人安全监护，禁止无关人员进入。

3、临边防护

a）坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用 密目式安全立网或工具式栏板封闭。

b）栏杆柱的固定及其与横向杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受 任何方向的1000N外力。

c）防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于 18cm的挡脚板。挡脚板如有孔眼，不应大于25mm,边距离底面的空隙不应大于10mm。

d）接料平台两侧护栏，必须自上而下加挂安全立网。

e）当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠 措施作全封闭处理。

三、动火安全

a) 动火作业前，应办理动火许可证，经项目生产经理完成安全作业条件验收后，下发动火许可证.

b) 施工现场高空进行焊接、切割等易产生金属火花的施工作业时，下方应设置接火斗，并在里面铺设防溅的防火棉，接火斗的尺寸、位置应视现场风力、风向等实际情况实时 调整，确保焊接产生的火花、焊渣全部落入接火盆内。

c) 动火作业后，看火人应对现场进行检查，并应在确认无火灾隐患后动火操作人员再离开。

四、特殊天气

a) 在大风和台风季节施工期间，必须安排专人负责收听收看天气预报了解特殊天气预警 情况，并随时上报异常情况。

b) 当工作处阵风风速大于8.3米/秒 (相当于5级风力) 时，必须停止使用，并应提前做好 准备，把吊篮停放至地面，并用绳索固定。

c) 每次下班时，应把吊篮停放至地面，并切断电源。

d) 雷雨天气应停止使用吊篮，并把吊篮停放至地面，且采取固定措施。期间应做好防雷 防水工作，特别是电气设备及线缆，应全面检查，是否绝缘层有破损或漏电现象存在。

e) 若发现电气设备流入了雨水或被雨水浸泡时，应停止使用，并立即通知设备维修人员 进行检修，确认合格后方可使用。

f) 当出现温度高于40°C天气时，应停止作业，应把吊篮停放至地面并切断电源。

g) 若遇下雪或大雾天气出现时，均应停止作业。

  - 卫生防疫要求

- 中标人获得中标通知后，须编制专项防控工作方案及应急预案，在规定的时间内获得马鞍山县政府批准。

- 完全接受、配合政府相关部门、发包人相关单位的针对卫生防疫工作的检查、督导；

- 投标方必须在投标文件中详细描述有关卫生防疫措施，并单独编制平面图，规划相应防疫设施、防疫措施等内容。

- 全部进场人员必须完成全部100%卫生防疫检测，根据相关部门要求完成相关隔离、防疫。

- 中标人应在现有施工场地内，考虑现场条件，设立相应的临时设施，保证在卫生防疫需要时，可以在各施工场地内就地隔离所有劳务人员；

  - 质量管理要求

- 材料进场管理：按发包人要求执行；

- 隐蔽验收管理：按发包人要求执行，发包人联合验收；

- 甲供材管理（如有）：进场需求提前10天提报，《甲供材需求计划表》需经发包人审核，材料进场后供货方、发包人、需求方共同验收，并填《四方验收单》一式四份，具体管理要求以合同约定及发包人甲供材管理规定为准。

- 涉及需定样材料必须满足进场时间，并提前10天予以送样申请发包人签字确认；因乙方送样时间晚于约定时间，而延误材料进场对工期的影响，发包人不承担任何责任；

  - 成本管理要求

- 签证管理:按发包人要求执行，重点注意签证时效性，签证内容施工完成后，7天内必须提报签证资料给发包人，逾期提报视为让利。

- 进度款支付：按发包人要求执行；

- 结算：按发包人要求执行；

- 质保金退还：质保期到期，需经发包人确认维修履约情况。质保期管理措施以合同附件《质保协议》约定为准；

  - 进度管理要求

- 施工组织设计：进场后一周内提报发包人审核，项目平面布置方案需同步提报效果图版本；

- 月度计划：月度计划在每月的最后一周（并不晚于当月25日）提报发包人审批，未及时提报每延迟一天处罚500元。

- 周计划：每周例会需提报周计划，计划内容需对上周计划进行总结，下周计划计划人、材、机等安排内容，并明确上周计划未完成在下周计划中的赶工措施；

- 专项计划：发包人有权在合同周期提出专项工作计划并设定一定奖罚措施，承包方需全力配合并确保按期、保质完成专项计划约定。

- 如经发包人审核的月度进度计划连续超过20天（包括20天）出现延误，发包人有权根据延误天数每天不低2000元的违约索赔并采取其它措施予以纠偏。

  - 收发文管理要求

- 承包方在进场后10天内提交往来文件有效签收人及联系方式、项目印章样式及授权范围、公司收文地址、企业邮箱等盖有公司印章的有效文件给发包人备案；每延期一天提交索赔500元；

- 承包方不得以任何理由拒收发包人发文，每出现一次索赔违约金1000元，同时承包方的拒收行为并不能否定发包人函件的有效性，如承包方对发包人发函内容有异议，可48小时内回函说明，如发包人仍坚持按原函件要求乙方继续执行，承包方需充分理解与配合，不得就同一协调问题重复性来函，如分歧仍较大可按合同争议条款处理，但乙方不得以任何理由影响合同的继续履约，发包人另有要求除外。

- 对资料同步时间要求：建设方有权在工程施工过程中，随时要求承包方提交工程同步资料，进行资料同步性检查，承包方必须无条件配合，如在检过程中，承包方不能做到资料同步，则视为违反合同约定，建设方可对承包方进行相应索赔，每次索赔金额1千至5千元。

- 技术要求：按照设计及相关验收规范执行；

- 其它说明：

- 投标人必须根据合同、技术要求、建筑规范、施工规范、安全规范及进度计划执行，若没有按照以上规定执行，发包人有索赔权或延期支付资金权利，并视为承包人违约。

- 本工程所有材料检验检测费用（包含：原材料、防雷检测、消防第三方检测等有关工程质量验收的全部检测）包含在合同价内，需要发包人与检测机构签订委托合同的，所发生费用均统一由承包人承担并负责缴纳，如必须由发包人缴纳的，相关费用需从总合同价内扣除。

- 本工程所涉及所有深化设计的分项工程，包括电力、门窗等，所产生的二次设计等相关费用投标人一并考虑在造价内，工程实施过程中发包人不做另外调价，且二次设计内容必须符合国家规范要求，并经发包人确认后方可施工。

- 此次招标人提供的清单不允许修改，未尽部分或漏项部分投标人自行增加并在备注栏里标注。

- 发包人提供施工现场临时水、电接驳口位置，投标人自行考虑该部分报价，包括但不限于向政府部门报装、电缆线采购安装、管道安装敷设、变压器、配电箱、水表、电表等。

- 招标人有权对本项目进行图纸优化，承包人须无条件接受，并配合完成现场工作调配，由此优化增加或减少费用，按照变更签证的要求执行。

- 招标人有权对本项目的工作内容进行调整，承包人须无条件接受，并配合完成现场工作调配，增加或减少的费用，按照变更签证的要求执行。

- 附表1：品牌限定表

| 主要材料（设备）厂家或品牌选用表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机、内机 | 格力、美的、大金、海尔、三菱（三菱重工和三菱重工海尔）、松下 |
| 2 | 冷媒管 | 青岛鸿泰、上海飞轮、常州中佳 |

- 附表2：拟选项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 从事项目经理年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |
| 简 历 | 资历、 项目经验、 获奖、 业绩等信息 |  |  |  |  |

注：1、需提供相关学历证书、职业资格证书、社保证明；

2、已完工项目业主方评价（如有）

投标方（盖单位公章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 附表4：本工程拟派主要施工管理人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请提供主要管理人员相关学历证书、职业资格证书、职称证书、社保证明；

2、已完工项目业主方评价（如有）。

投标方（盖单位公章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：